Консалтинговая фирма по преставлению аудиторских услуг.

Целью данного проекта является открытие компании по предоставлению аудиторских услуг. Кроме аудита, аудиторская компания может оказывать услуги, сопутствующие аудиту: ведение или восстановление бухгалтерского учёта на предприятии, консалтинг, юридические услуги.

В рамках проекта поставлены следующие задачи:

-  предоставить три возмож9ных варианта дости9жения цели

- оценить эти варианты по определенным критериям

- выбрать один из этих вариантов как наиболее подходящий для дости9жения цели.

Характеристика вариантов открытия консалтинговой компании:

1. Открыть компанию "с нуля".

Этот вариант наиболее трудо- и материальнозатратный. Необходимо самостоятельно оборудовать офис компании, оценивать и набирать сотрудников. формировать клиентскую базу. На раскрутку компании мо9жет уйти довольно много времени, пока люди не начнут ей доверять и пользоваться ее услугами.

2. Открыть компанию на базе кафедры университета..

Выбрав такой вариант мо9жно нанять студентов университета и  сэкономить время на оборудовании офиса и деньги на зарплату работникам.

3. Купить готовую компанию.

Этот вариант наиболее приемлим, если имеется достаточный капитал. В таком случае это будут единоразовые затраты. Если 9же компания обанкротилась, то необходимо еще будет потратить деньги  на ее развитие.

Сравнение альтернативных вариантов

Сравнение проектов осуществляется по формуле İ=∑αi * ßj , где

αi - вес

ßj - оценка проекта по определенному критерию по 100-бальной шкале

Табл. 1 Вес экспертных оценок

| № | Название оценки | Вес (αi) | Оценки(ßj) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| 1 | Спрос на продукцию | 0.30 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Общий инвестиционный климат | 0.2 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Экспортные возмо9жности | 0,.05 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | Общая необходимость в инвестициях на проект | 0.12 | 20 | 80 | 90 |
| 5 | Термин завершающей стадии проекта | 0,08 | 20 | 90 | 90 |
| 6 | Оценка технико-экономической сло9жности проекта | 0,25 | 20 | 90 | 95 |
| ∑αi *ßj |  | 1 | 50 | 80 ,3 | 82,75 |

Таким образом. Проанализировав ка9ждый вариант.мы получили следующие оценки:

Вариант 1-50баллов

Вариант 2- 80. 3 балла

Вариант 3 -82, 75 балла

Из этого следует, что мы будем использовать вариант № 3 для реализации проекта - купить готовую  компанию у тех, кто ее продает.

Полная или частичная продажа бизнеса - это сделка, объектом которой, как правило, является уже достаточно развитое и сформировавшееся предприятие. Продажа бизнеса обычно выполняется либо в случае, если владелец решит сосредоточить свои усилия в другой сфере, либо в ситуации, когда владельцу требуется серьёзный и активный партнёр, так как ему просто не хватает времени или ресурсов для управления бизнесом. Возможны и другие варианты: например, кто-то занимается тем, что эффективно "раскручивает" новый бизнес, а затем продаёт его и переходит к новому проекту. Так или иначе, результат сделки - продажа готового бизнеса, представляющего отлаженный механизм и готового приносить вам прибыль. Но перед тем, как  купить готовый бизнес необходимо кое-что предпринять:

Начало фикт работа

1 Проверить репутацию компании-цели;

2 Сделать свою оценку стоимости компании (возможно выгоднее сделать бизнес с нуля);

3 Проанализировать рыночную нишу компании цели, ее конкурентные преимущества;

4 Провести проверку налоговых рисков за три года (срок исковой давности по налогам);

5 Сделать юридический аудит всех важных документов и прав компании цели ( уставные документы, права на торговые знаки, права на землю, здания, прочее);

6 Провести инвентаризацию имущества;

7 Провести поиск скрытых долгов, поручительств, которые могли не войти в официальную отчетность компании–цели;

8 Определить все возможные претензии, суды, иски к компании, после вашей покупки, и принять меры для минимизации  рисков;

9  Заключить трудовые договора с ключевыми сотрудниками на длительный период;

10 Определить со стороны покупателя ответственного за процесс покупки и слияния;

11 Составить проект договора купли-продажи, который защитит   от многих рисков;

12 Оговорить процесс отхода собственников от управления

Подписать договор